## PlanChargeSuiviActivites
Exemple à adapter à chaque projet	PLAN DE CHARGES PRÉVISIONNEL					SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)

			Charge en H / Participant					Charge en H / Participant
Description de l'activité	Charge en %	Charge en H	LAKHAL Salim	ALMARIC Alexandre	ANTONNETI Valentin	EL GHOUTI Walid		Charge en %	Charge en H	LAKHAL Salim	ALMARIC Alexandre	ANTONNETI Valentin	EL GHOUTI Walid

Total	100%	200	50	50	50	50		111%	221	53	51	59	58

Gestion de projets	26%	51	13	14	12	12		21%	47	15	9	12	11
Réunion de lancement	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1
Planning prévisionnel et Suivi d'activités	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1
Réunions de suivi	12%	24	6	6	6	6		9%	20	6	3	6	5
Rédaction	7%	13	1	4	4	4		6%	13	1	4	4	4
Outils collaboratifs (svn, etc.)	3%	6	4	2	0	0		3%	6	6	0	0	0

Spécification	4%	8	2	2	2	2		5%	10	3	3	2	2
Définition des fonctionnalités	4%	8	2	2	2	2		5%	10	3	3	2	2

Conception préliminaire	13%	26	6	6	7	7		10%	23	3	5	8	7
Définition d'un modèle de données	3%	6	1	1	2	2		2%	4			2	2
Définition d'un format de fichiers associé au modèle de données	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1
Définition des fonctionnalités	6%	12	3	3	3	3		5%	11	1	3	4	3
Définition des modules	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1

Conception détaillée	24%	47	12	11	12	12		28%	61	13	15	17	16
Définition des classes	3%	5	2	1	1	1		1%	2			1	1
Définiton des méthodes	8%	16	4	4	4	4		15%	33	8	7	8	10
Définition des tests unitaires	6%	12	3	3	3	3		5%	12	3	3	3	3
Auto-formation	3%	6	1	1	2	2		3%	6		3	3
Maquettage des interfaces	4%	8	2	2	2	2		4%	8	2	2	2	2

Codage	19%	37	10	10	10	10		20%	45	10	11	11	13
Codage des classes	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	0	2
Codage des méthodes	11%	21	6	6	6	6		11%	24	5	7	6	6
Codage des tests unitaires	6%	12	3	3	3	3		8%	17	4	3	5	5

Intégration	6%	12	3	3	3	3		7%	15	4	3	4	4
Intégration des modules	4%	8	2	2	2	2		5%	11	3	2	3	3
Tests d'intégration	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1

Soutenance	8%	16	4	4	4	4		9%	20	5	5	5	5
Préparation de la soutenance	6%	12	3	3	3	3		7%	16	4	4	4	4
Soutenance	2%	4	1	1	1	1		2%	4	1	1	1	1